ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования  г. Черногорска в 2012 году

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение заработной платы учителей в Республике Хакасия |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подготовка проекта постановления Главы города Черногорска от 02.06.2011№1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда» |  | июнь |  |  | Городское управление образованием |
| 1.3. Подготовка проекта постановления Администрации города Черногорска от 14.06.2012 г.№1473 «О внесении изменений в постановление Главы города Черногорска от 02.06.2011№1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда» |  | июнь |  |  | Городское управление образованием |
| 2. Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных учреждений на базе лучших школ России, федеральных и региональных стажировочных площадках по вопросам внедрения новых федеральных образовательных стандартов |  | май | сентябрь | октябрь-ноябрь | Городское управление образованием |
| 2.2. Организация работы стажировочных площадок на базе общеобразовательных учреждений Республики Хакасии |  | май | сентябрь | октябрь-ноябрь | Городское управление образованием |
| 3. Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка конкурсной заявки и технического задания для размещения муниципального заказа на проведение работ по замене школьных окон в МБОУ СОШ№1, МБОУ «Гимназия» |  | апрель |  |  | Городское управление образованием |
| 3.2. Размещение муниципального заказа и заключение государственного контракта на проведение работ по замене школьных окон в МБОУ СОШ №1, МБОУ «Гимназия» |  | июнь | июль |  | Городское управление образованием |
| 3.3 Проведение работ по замене школьных окон в МБОУ СОШ №1, МБОУ «Гимназия» |  |  | август |  | Городское управление образованием |
| - 4. Информационное сопровождение и организация мониторинга реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Республики Хакасия в 2012 году |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация мониторинга фонда оплаты труда и средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Городское управление образованием |
| 4.2. Организация мониторинга использования полученного в рамках проекта модернизации образования учебного оборудования |  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Городское управление образование |
| 4.3. Информационное сопровождение реализации проекта модернизации муниципальной системы образования через средства массовой информации и официальный сайт управления образованием в сети Интернет | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Городское управление образование |
| 4.4. Организация информационной работы в коллективах общеобразовательных учреждений, с органами государственно-общественного управления образованием по реализации Комплекса мер. |  | Апрель-май | сентябрь | Октябрь-декабрь | Городское управление образование |
| 4.5. Проведение общественного обсуждения реализации комплекса мер с целью оценки новых условий обучения на результаты образования. |  |  |  | ноябрь | Городское управление образование |